## Backlog projets v2
[6 empty] | B | [7 empty] | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-02 |  | 2020-12-03 |  | 2021-01-03 |  | 2021-02-03 |  | 2021-03-06 |  | 2021-04-06 |  | 2021-05-07 |  | 2021-06-07 |  | 2021-07-08 |  | 2021-08-08 |  | 2021-09-08 |  | 2021-10-09 |  | 2021-11-09 |  | 2021-12-10 |  | 2022-01-10 |  | 2022-02-10 |  | 2022-03-13 |  | 2022-04-13 |  | 2022-05-14 |  | 2022-06-14 |  | 2022-07-15 |  | 2022-08-15 |  | Responsable PV | Deadline
[11 empty] | PORTEFEUILLE ACTUALISE |  | Situation à date | 43586 |  | M+2 |  | M+3
Date | Client/Projet | OT | N°AFFAIRE | Statut | BU | DESIGNATION | Chef de Projet | N° commande | Date prévisionnelle livraison | Commentaires | CA | MB |  | CA | MB | CA | MB | CA | MB | CA | MB | CA | MB | CA | MB | CA | MB | CA | MB
2020-07-28 | BGFI HOLDING CORPORATION | 1086759 | PRJGALBV2200124 | Clos | Intégration ICT | ATLAS CFO - Mise à la terre | Hyacinthe M |  |  |  | 5635000 | 846000 | 3736576
2020-11-26 | SETRAG | 1086953 | PRJGALBV2200071 | Clos | Intégration ICT | Fourniture de borne WIFI | Fadhel Issembe |  |  | Controlleur du client à mettre à jour avant configuration du mobility domain, demande de cotation de licence faite au fournisseur | 17956220 | 3419388 | 12215711 | [46 empty] | 17956220 | 5740509
2020-11-26 | CFAO GABON | 1086952 |  | Clos | Softwae | Renouvellement antivirus trend micro |  |  |  | Commande annuler par le client | 2041700 | 476261 | 954417
2021-02-05 | PETRO GABON | 1087055 | PRJGALBV2200066 | Actif | Intégration ICT | Mise en place d'un contrôle d'accès avec gestion de temps et interface avec sage | Hyacinthe M |  |  | Arrivée du bateau prévu pour le 05/08/21 | 14741250 | 6108250 | 8005941 | [48 empty] | 14741250 | 6108250 | Arnaud Teddy
2021-04-30 | BGFIBank Gabon - SIEGE | 1087181 | PRJGALBV2200127 | Clos | Intégration ICT | Prestations Siège - CFO/CFA - BAT F | Arnaud teddy EKOMIE |  |  |  | 1502878 |  | 935455
2021-06-04 | SEEG/SOC.ELEC.EAU DU GABON | 1087229 | PRJGALBV2200084 | Clos | Intégration ICT | Acquisition de batteries 12V-7H NP7 |  |  |  | - Le fournisseur attend le règlement pour livrer les batteries | 1462200 | 965056 | 707948 | [46 empty] | 1462200 | 965056
2021-06-04 | PMUG/PARI MUT.URBAIN GABONAIS | 1087228 | PRJGALBV2200118 | Actif | Intégration ICT | Fourniture et installation d'une Solution de détection et d'extinction SSI | Arnaud teddy EKOMIE |  |  |  | 7500000 | 2850000 | [49 empty] | 7500000 | 2850000 | Arnaud Teddy
2021-06-18 | BGFI SERVICES SA | 1087226 | PRJGALBV2200122 | Actif | Intégration ICT | Acquisition HMC et migration FSM vers HMC | Arnaud teddy EKOMIE |  |  |  | 18442170 | 7876800 | 804001 | [48 empty] | 18442170 | 7876800 | Raphaël M
2021-06-21 | BEAC/FRANCEVILLE | 1087244 | PRJGALBV2200064 | Actif | Intégration ICT | Fourniture et installation d'un système téléphonique | Raphaël M |  |  |  | 45549465 | 9148316 | 14983876 | [48 empty] | 45549465 | 9148316 | Fadhel Issembe
2021-06-30 | BGFI HOLDING CORPORATION | 1087248 | PRJGALBV2200132 | Clos | Intégration ICT | ATLAS CFO Appareillage et domotique | Fadhel Issembe |  |  | Matériel en commande, en attente validation des documents administratives par gatecachats. | 499208 | 919575 | 32994447
2021-10-29 | BGFI SERVICES SA | 1087266 | PRJGALBV2200075 | Actif | Intégration ICT | Migration du système de cooling APC Siège et Océan |  |  |  |  | 129655071 | 11364744 | [49 empty] | 129655071 | 11364744 | Arnaud Teddy
2021-11-09 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE- LOT 1 HOP.SINO | 1087407/1087408 | PRJGALBV2200076 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé | Raphaël M |  |  | Travaux en cours | 87914511 | 16770335 | 2061476 | [48 empty] | 87914511 | 16770335 | Fadhel/Arsène
2021-11-09 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 1 PEYRIE | 1087421/1087422 | PRJGALBV2200077 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé | Quentin |  |  |  | 61940264 | 11792498 | [49 empty] | 61940264 | 11792498 | Fadhel/Arsène
2021-11-09 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 1 LONDON | 1087423/1087424 | PRJGALBV2200078 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé | Arnaud teddy EKOMIE |  |  | - En Attente livraison des cdes en local - Planning à mettre à jour - Statut de la cde Capstone à identifier | 29986268 | 5230636 | 22263928 | [48 empty] | 29986268 | 5230636 | Fadhel/Arsène
2021-11-09 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 3 NZENG-AYONG | 1087425/1087426 | PRJGALBV2200138 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé | Arnaud teddy EKOMIE |  |  |  | 41742686 | 7976937 | 2036250 | [48 empty] | 41742686 | 7976937 | Fadhel/Arsène
2021-11-09 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 3 CHUO | 1087432/1087433 | PRJGALBV2200080 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé |  |  |  | Matériel en commande, travaux non débutés | 101511882 | 18479430 | 1242677 | [48 empty] | 101511882 | 18479430 | Fadhel/Arsène
2021-11-30 | BGFI HOLDING CORPORATION | 1087422 | PRJGALBV2200128 | Clos | Intégration ICT | BGFI HOLDING CORPORATION_Vidéosurveillance |  |  |  |  | 448956 |  | 1
2021-11-30 | BGFI HOLDING CORPORATION | 1087424 | PRJGALBV2200129 | Clos | Intégration ICT | ATLAS CFA LOT 469 GTB |  |  |  |  | 687107 |  | 1
2021-11-30 | BGFI HOLDING CORPORATION | 1087433 |  | Clos | Intégration ICT | ATLAS CFA GTB |  |  |  |  | 1216573 |  | 1465111
2021-12-15 | BGFI HOLDING CORPORATION | 1087421 | PRJGALBV2200125 | Clos | Intégration ICT | ATLAS CFA VIDEOSURVEILLANCE |  |  |  | Matériel en commande, travaux non débutés | 17434221 |  | 1212677
2022-01-19 | ORABANK | 1087425 | PRJGALBV2200072 | Clos | Intégration ICT | Fourniture de barrettes mémoires pour serveur HPE |  |  |  | Matériel en commande, travaux non débutés | 1391718 | 631353 | 1212677
2022-01-27 | GROUP VIVENDI AFRICA | 1087432 |  | Clos | Intégration ICT | Câblage Informatique et réseau |  |  |  |  | 2636277 | 1169195 | 6298628
2022-02-14 | CFAO MOTORS | 1087436 | PRJGALBV2200068 | Actif | Intégration ICT | Normalisation du câblage |  |  |  |  | 8987801 | 1169195 | 7760697 | [48 empty] | 8987801 | 1169195
2022-02-14 | BGFI SERVICES SA | 1087456 | PRJGALBV2200073 | Actif | Intégration ICT | Fourniture de batterie p/onduleur symmétra |  |  |  |  | 10820096 | 2100328 | 449900 | [48 empty] | 10820096 | 2100328 | Hyacinthe
2022-03-03 | CANAL PLUS GABON | 1087458 | PRJGALBV2200081 | Actif | Intégration ICT | Dépose de réseaux CFO/CFA |  |  |  |  | 704090 | 176022 | 121704 | [48 empty] | 704090 | 176023 | Hyacinthe
2022-03-09 | CANAL PLUS GABON | 1087455 | PRJGALBV2200089 | Clos | Intégration ICT | Câblage Informatique et Réseau TS Prise Supplementaire Salle de Réunion |  |  |  |  | 1966097 | 441007 | 1 | [46 empty] | 1966097 | 441007
2022-03-09 | SECRETARIAT GANERAL COBAC | 1087457 | PRJGALBV2200086 | Actif | Intégration ICT | OPTIMISATION INFRASTRUCTURE PHASE 1 SAUVEGARDE |  |  |  |  | 7762352 | 3329537 | 11523552 | [48 empty] | 7762352 | 3329537 | Hyacinthe
2022-03-29 | BGFI SERVICES SA | 1087494 | PRJGALBV2200074 | Actif | Intégration ICT | FOURNITURE & INSTALL SYSTEME D'EXTINCTION & DETECTION INCENDIE |  |  |  |  | 19212117 | 3816764
2022-04-25 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 1 CHUL | 1087587/107591 | PRJGALBV2200079 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé |  |  |  |  | 8436595 | -3994867 | [49 empty] | 8436595 | -3994867 | Fadhel/Arsène
2022-04-27 | CFAO MOTORS | 1087518 | PRJGALBV2200069 | Actif | Intégration ICT | Fourniture d'un switch du Pôle Truck |  |  |  |  | 3366171 | 803671 | 4201848
2022-05-18 | BGFIBank | 1087538 | PRJGALBV2200065 | Actif | Intégration ICT | Raccordement des sessions Visio |  |  |  |  | 4448819 | 1197144
2022-05-18 | BGFI SERVICES SA | 1087535 | PRJGALBV2200102 | Actif | Intégration ICT | ACQUISITION 02 BAIES FLASH 7300 |  |  |  |  | 237646118 | 37689497
2022-05-23 | BEAC/FRANCEVILLE | 1087553 | PRJGALBV2200063 | Actif | Intégration ICT | ACQUISITION DES RADIOS |  |  |  |  | 5884115 | 2492898 | 770530 | [48 empty] | 5884115 | 2492898 | Quentin
2022-05-23 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 3 HIAOBO | 1087629/1087630 | PRJGALBV2200083 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé |  |  |  |  | 194433421 | 26195337 | [49 empty] | 108219230 | 15150692.2 | Fadhel/Arsène
2022-05-23 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 1 LALALA | 1087560 | PRJGALBV2200096 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé |  |  |  |  | 6948308 | 841972 | [49 empty] | 6948308 | 841972 | Fadhel/Arsène
2022-05-23 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 1 NKEMBO | 1087561 | PRJGALBV2200097 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé |  |  |  |  | 57026228 | 21270885 | 562765 | [50 empty] | Fadhel/Arsène
2022-05-23 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 1 GLASS | 1087562 | PRJGALBV2200098 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé |  |  |  |  | 13019213 | -5187961 | [49 empty] | 13019213 | -5187961 | Fadhel/Arsène
2022-05-23 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 1 AWENDJE | 1087568 | PRJGALBV2200099 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé |  |  |  |  | 4270824 | 2439695 | [49 empty] | 4270824 | 2439695 | Fadhel/Arsène
2022-05-23 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 1 AKEBE | 1087569 | PRJGALBV2200100 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé |  |  |  |  | 8424192 | 531815 | 1 | [48 empty] | 8424192 | 531815 | Fadhel/Arsène
2022-06-24 | COMMISSION NATIONALE TIPPEE - LOT 3 OWENDO | 1087587 | PRJGALBV2200101 | Actif | Intégration ICT | Travaux de câblage informatique et courant ondulé |  |  |  |  | 4212096 | -1072604 | 1 | [34 empty] | 6.878% | [13 empty] | 4212096 | -1072604 | Fadhel/Arsène
2022-06-23 | UGB | 1087591 | PRJGALBV2200090 | Actif | Intégration ICT | Projet pour le chiffrements de données pour 5O utilsateurs |  |  |  | - Travaux de câblage réalisés, reste équipements actifs, onduleur et tableaux électriques | 7132092 | 1816790 | 1 | [34 empty] | 7540 | #REF!
2022-06-21 | CECA-GADIS/CK2 | 1087606 | PRJGALBV2200088 | Actif | Intégration ICT | Sondes pour détection de température dans les Data center |  |  |  |  | 3993476 | 1012661
2022-06-21 | Pharmagabon | 1087608 | PRJGALBV2200062 | Actif | Intégration ICT | Mise en place d'une solution de visio conférence |  |  |  |  | 7498954 | 818374
2022-06-20 | SECRETARIAT GANERAL COBAC | 1087609 | PRJGALBV2200060 | Actif | Intégration ICT | Renouvellement Licence Office 365 |  |  |  |  | 11840384 | 2722893 | [49 empty] | 11840384 | 2722893 | Raphaël I
2022-06-20 | SECRETARIAT GANERAL COBAC | 1087620 | PRJGALBV2200056 | Actif | Intégration ICT | Renouvellement licence SYMANTEC |  |  |  |  | 5022562 | 2215019 | [49 empty] | 5022562 | 2215019 | Raphaël I
2022-07-05 | PETRO GABON | 1087622 | PRJGALBV2200055 | Actif | Intégration ICT | Renouvellement licence PaperCut |  |  |  |  | 686238 | 344790
2022-06-30 | GABON SPECIAL ECON ZONE | 1087621 | PRJGALBV2200123 | Actif | Intégration ICT | REMPLACEMENT CARTE EATON |  |  |  |  | 262622 | 121012 | [49 empty] | 262622 | 121012 | Hyacinthe
2022-05-18 | CFAO GABON | 1087623 | PRJGALBV2200107 | Actif | Intégration ICT | REMPLACEMENT GACHE |  |  |  |  | 130923 | 50923 | [49 empty] | 130923 | 50923 | Hyacinthe
2020-11-26 | SETRAG | 1086953 | PRJGALBV2200071 | Actif | Intégration ICT | Fourniture de borne WIFI |  |  |  |  | 17956220 | 3419388 | [49 empty] | 17956220 | 3419388 | Raphaël
[11 empty] | 1189109594 | 203919124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540.0688 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761885190 | 124103904.2 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1189109594 | 203919124 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[43 empty] | #REF! | Vérif
[43 empty] | #REF! | 7540.0688
#REF!
[43 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[26 empty] | #REF! | [17 empty] | #REF!